## Sheet1
Medición | Total | Teórico
Planing | 0:33 | 0:36
Design | 2:25 | 3:00
|  |  | Defectos | Fecha |  | Descripción | Tiempo corrección | Corregido | Donde Surgió
Code | 5:48 | 6:00
|  |  | Diagrama de clases | 2019-11-28 |  | Se encontró un fallo en la planificación, no se controlaba la dirección del barco | 0:04 | Si | Code
Compile | 0:06 | 0:36
Test | 0:23 | 1:12 | Falta de atributos | 2019-11-29 |  | Faltaban atributos en la clase de disparo | 0:32 | Si | Code
Postmorten | 0:00 | 0:36
|  |  | Faltan clases | 2019-11-29 |  | Falta clases show en Jugar | 0:08 | Si | Code
Total | 9:15 | 12:00
|  |  | Sobra clase | 2019-11-30 |  | Sobra la clase disparar en show | 0:04 | Si | Code
Archivo sin cambio | Base | Tipo | No sale ganador | 2019-12-01 |  | No consigo que gane alguien | 0:00 | No | Test
Barco.java | 27 | C
Disparo.java | 53 | C
HundirLaFlota.java | 5 | C | Numero de Fallos |  | 5
Jugador.java | 264 | C
Tablero.java | 22 | C
Total | 371 | C
LOC/Hour | 40.1081